## Sheet1
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos) | Criterios de Aceptación | Estado
PB-01 | Módulo de Circulación | Como usuario lector, quiero registrar un préstamo para poder llevar material. | Alta | 5 | Se registra el préstamo, se asocia al usuario y queda reflejado en el historial. | Pendiente
PB-01.1 |  | Como usuario lector, quiero registrar la devolución de material para regularizar mi situación. | Alta | 3 | El sistema actualiza el estado del material a disponible y elimina el préstamo activo. | Pendiente
PB-01.2 |  | Como administrador, quiero parametrizar tiempos de préstamo según tipo de usuario. | Alta | 5 | Los tiempos de préstamo cambian según rol (estudiante, docente, administrativo). | Pendiente
PB-01.3 |  | Como administrador, quiero permitir o restringir renovaciones de préstamos. | Alta | 3 | El sistema permite renovar solo si cumple con políticas definidas. | Pendiente
PB-01.4 |  | Como administrador, quiero consultar el historial de transacciones por usuario. | Alta | 2 | Se listan todos los préstamos y devoluciones realizados por un usuario. | Pendiente
PB-02 | Módulo de Catalogación | Como administrador, quiero ingresar nuevos documentos y materiales al catálogo. | Media | 5 | El sistema guarda un nuevo material y queda disponible para préstamo. | Pendiente
PB-02.1 |  | Como administrador, quiero definir colecciones (libros, revistas, manuales, mapas, aeronáuticos). | Media | 4 | El sistema organiza materiales según la colección seleccionada. | Pendiente
PB-02.2 |  | Como administrador, quiero registrar metadatos de documentos (autor, título, año, materia). | Media | 4 | El sistema guarda y muestra metadatos al buscar un material. | Pendiente
PB-02.3 |  | Como administrador, quiero actualizar o eliminar registros del catálogo. | Media | 3 | El sistema permite editar o borrar materiales existentes. | Pendiente
PB-03 | Catálogo OPAC | Como usuario lector, quiero acceder al catálogo desde la web. | Alta | 5 | El catálogo es accesible vía navegador web. | Pendiente
PB-03.1 |  | Como usuario lector, quiero realizar búsquedas en el catálogo con filtros. | Alta | 3 | El sistema permite buscar por autor, título, año o tipo de material. | Pendiente
PB-03.2 |  | Como usuario lector, quiero acceder desde celular o tablet. | Alta | 4 | La interfaz es responsive y usable en dispositivos móviles. | Pendiente
PB-03.3 |  | Como usuario lector, quiero una interfaz amigable y simple. | Alta | 2 | El sistema se puede usar sin capacitación previa. | Pendiente
PB-04 | Administración | Como administrador, quiero crear usuarios para dar acceso al sistema. | Media | 5 | El sistema guarda un nuevo usuario con sus credenciales. | Pendiente
PB-04.1 |  | Como administrador, quiero modificar usuarios existentes. | Media | 4 | El sistema actualiza datos de usuarios existentes. | Pendiente
PB-04.2 |  | Como administrador, quiero eliminar usuarios del sistema. | Media | 3 | El sistema elimina el registro y bloquea accesos futuros. | Pendiente
PB-04.3 |  | Como administrador, quiero asignar roles diferenciados (admin, cargador, lector). | Media | 4 | El sistema controla permisos según rol asignado. | Pendiente
PB-04.4 |  | Como administrador, quiero generar reportes de préstamos. | Media | 5 | El sistema muestra reportes exportables sobre préstamos. | Pendiente
PB-04.5 |  | Como administrador, quiero consultar materiales más solicitados. | Media | 3 | El sistema muestra ranking de materiales más prestados. | Pendiente
PB-04.6 |  | Como administrador, quiero ver usuarios más activos. | Media | 3 | El sistema muestra ranking de usuarios con más préstamos. | Pendiente
PB-05 | Requerimientos No Funcionales | Como usuario lector, quiero que el sistema sea accesible vía web y móvil. | Baja | 5 | El sistema funciona correctamente en navegadores y móviles. | Pendiente
PB-05.1 |  | Como administrador, quiero que el sistema sea seguro. | Baja | 5 | El sistema encripta contraseñas y protege datos. | Pendiente
PB-05.2 |  | Como administrador, quiero que el sistema pueda escalar a bibliotecas más grandes. | Baja | 4 | La arquitectura soporta más registros y usuarios. | Pendiente
PB-05.3 |  | Como equipo de desarrollo, queremos usar datos ficticios en el prototipo. | Baja | 2 | El sistema funciona con datos de prueba. | Pendiente
PB-05.4 |  | Como equipo de desarrollo, queremos implementar el sistema en localhost. | Baja | 2 | El sistema corre en un servidor local sin internet. | Pendiente